# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

### РЕШЕНИЕ

21.10.2008 № 73

с. Ельцовка

Об утверждении районной целевой

программы «Культура Ельцовского

района на 2008-2010 годы».

В соответствии с ст. 15 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Алтайского края от 12 декабря 2006 года № 133-ЗС «Об утверждении краевой целевой программы «Культура Алтайского края на 2007-2010 г.г.»,  руководствуясь Уставом муниципального образования Ельцовский район, Ельцовский	 районный Совет депутатов РЕШИЛ:

- Утвердить районную целевую программу «Культура Ельцовского района на 2008-2010 годы». (Приложение № 1).

- Рекомендовать администрации Ельцовского района, комитету по финансам, налоговой и кредитной политике при формировании бюджета на 2009-2010 годы предусмотреть финансирование программы.

- Отделу культуры совместно со структурными подразделениями принять меры по реализации программы.

- Настоящее решение направить главе района А.С. Мартынову для подписания и обнародования в установленном порядке.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  комиссию районного Совета депутатов по вопросам социальной политики (Н.В. Ермаков).

Председатель Ельцовского

районного Совета депутатов                                                                   Е.А. Тихонов

Приложение №1

к решению районного Совета

депутатов от 21.10.2008 № 73

Районная целевая Программа

«Культура Ельцовского района на 2008-2010 г.г.»

ПАСПОРТ

районной целевой Программы

| Наименование программы: Основание для разработки программы Заказчик программы Основные разработчики Основная цель программы Основные задачи программы | Районная целевая программа «Культура Ельцовского района на 2008-2010 г.г.» Краевая целевая программа «Культура Алтайского края» на 2007-2010 г.г., утвержденная Законом Алтайского края 12.12.2006 г. № 133-ЗС Закон Алтайского края «О библиотечном деле в Алтайском крае», утвержденный Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 27.10.2006 г. № 545 Письмо управления культуры Алтайского края «О необходимости разработки муниципальных целевых программ развития культуры» 31.03.2008 г. № 573/01-07. Администрация Ельцовского района Администрация Ельцовского района, Отдел культуры Администрации района Сохранить и вывести культуру района на новый уровень развития, создав условия для формирования разносторонней творческой личности, как одного из факторов экономического и социального развития района. Пополнение библиотечных фондов. Поддержка молодых дарований. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей. |
| --- | --- |

Сроки и этапы реализации программы: 2008-2010 г.г.

Объемы и источники финансирования программы:

федеральный, краевой, местные бюджеты и средства внебюджетных источников.

Общий объем финансирования программы составляет  633,7  тыс. рублей из

местного бюджета, в том числе:

в 2008 году -  165,0 т.р.

в 2009 году -  129,1 т.р.

в 2010 году -  356,6 т.р.

Объемы финасирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей  районного бюджета.

Основные показатели реализации мероприятий Программы:

-доля поступлений новых изданий в библиотечные фонды;

-средняя книгообеспеченность жителей поселений;

-доля детей-читателей библиотек в общей численности населения района в

возрасте до 14лет;

-доля  читателей библиотек в общей численности населения района;

-доля участников коллективов самодеятельности народного творчества в общей

численности населения Ельцовского района;

-доля детей-участников в возрасте до 14лет.

Ожидаемые результаты от реализации Программы:

-Увеличение доли поступления новых книжных изданий;

-Увеличение показателя книгообеспеченности жителей поселений в среднем до

14 экземпляров;

-доведение доли детей-читателей в возрасте от 6 до 14 лет до  98%

-охват библиотечным обслуживанием жителей поселений составит 80%

-сохранение контингента учреждений дополнительного образования;

-создание модельной библиотеки  на базе центральной библиотеки  в 2010году;

-повышение образовательного уровня работников культуры через краевые курсы

повышения квалификации;

-улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- сохранение культурного наследия.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами.

В районе сохранена сеть массовых общедоступных учреждений культуры

Сеть учреждений культуры района

| Сельские Советы | Наименование населенного пункта | Наличие учреждений культуры | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ельцовский | с.Ельцовка | Районный Дом Досуга Центральная библиотека Детская библиотека Клуб-музей Детская музыкальная школа Киноустановка | 3350 |
| Мартыновский | с.Мартыново | Сельский Дом культуры Библиотека-филиал Киноустановка | 1403 |
|  | с.Брагино | Сельский клуб Библиотека-филиал киноустановка | 103 |
| Пуштулимский | с.Пуштулим | Сельский дом культуры Библиотека-филиал киноустановка | 838 |
| Черемшанский | с.Черемшанка | Сельский Дом культуры Библиотека-филиал киноустановка | 435 |
| Новокаменский | с.Новокаменка | Сельский Дом культуры Библиотека-филиал киноустановка | 381 |
| Верх-ненинский | с.Верх-Неня | Сельский клуб Библиотека-филиал | 312 |
| Последниковский | с.Последниково | Сельский клуб Библиотека-филиал | 157 |

В настоящее время учреждения культуры востребованы населением района.

Творческая инициатива работников культуры заметно активизируется.

стабильно  работают  творческие коллективы, проводятся конкурсы, праздники,

фестивали и другие массовые мероприятия.

В условиях демографического спада, число  обучающихся в детской музыкальной школе стабильно. Растет качество обучения, Учащиеся ДМШ принимают участие в зональных и краевых конкурсах.

Однако наряду с положительными тенденциями  в сфере культуры не может происходить дальнейшее развитие без решения наиболее важных проблем, таких как:

-износ библиотечных фондов, недостаточное количество актуальной,новой литературы;

-ограниченные материальные возможности для организации культурного досуга населения;

-износ музыкальныз инструментов в детской музыкальной школе;

-материальная поддержка участия молодых дарований в конкурсах и фестивалях;

-укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

-обновление экспозиций  краеведческого музея.

Решение этих проблем возможно в рамках реализации данной программы.

Програмно-целевой метод позволяет направить финансовые ресурсы на поддержку приоритетных направлений сохранения и развития культуры, выравнивание доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения.

Выбор цели Программы опирается на стратегии социально-экономического развития  Алтайского края и Ельцовского района, на среднесрочную перспективу,

основные направления государственной политики по развитию в сфере культуры и

и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года,  а также на результаты анализа, сложившиеся в предыдущие годы практической деятельности функционирования учреждений культуры.

Исходя из концепции развития  сферы культуры, основной целью Программы

является развитие культуры в районе.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

-пополнение библиотечных фондов;

-поддержка молодых дарований;

-укрепление материально-технической базы учреждений культуры и    дополнительного образования детей.

Выполнение перечисленных  задач обеспечивается путем реализации программных мероприятий (таблица № 1)

- Механизм управления реализацией меорприятий Программы.

Управление и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет отдел культуры администрации района.

Исполнителями мероприятий Программы являются учреждения дополнительного образования детей, учреждения  культуры района, органы местного самоуправления поселений.

Исполнители мероприятий расходуют денежные средства строго по целевому назначению в соотвествии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| №№ п/п | Наименование меро приятий программы | Источники финансирования | Сумма расхо- дов, всего (т.руб.) | в том числе |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Сохранение культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание музея заслуженной артистки РСФСР Е.Ф.Савиновой | местный | 100 | 100 |  |  | Отдел культуры, клуб-музей | Увековечивание памяти знаме- нитойземлячкиЕ.Ф.Савиновой, |
| 1.2. | 1 раз в два года проводить литера- турные чтения, посвященные памя- ти писателя и журна- листа П.Бесчетнова | местный | 7 |  | 7 |  | Отдел культуры, ц.библиотека клуб-музей | Популяризация творчества пи- сателей и поэтов района среди населения |
| 2. Пополнение библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Централизованое приобретение спра- вочной, энциклопе- дической,художест- венной,детской,крае ведческой литерату- ры для библиотек района | местный | 56,4 | 14,4 | 20 | 22 | Отдел культуры, ЦБС | Обновление книжного фонда стабильное количество посещений,чита телей,книгообес печение 14 экз. на одного жителя |
| 2.2. | Подписка на перио- дические издания для библиотек района | местный | 94 | 28 | 32 | 34 | Отдел культуры, ЦБС | Получение насе лением регуляр ной информации по интересующим вопросам |
| 3. Поддержка молодых дарований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поддержка участия молодых дарований из числа учащихся ДМШ и участников детских творческих коллективов в крае- вых,районных смот- рах, конкурсах, фестивалях | местный внебюджет | 36 | 8 | 13 | 15 | Отдел культуры, ДМШ, РДД | Повышение ис- полнительского мастерства мо- лодых дарова- ний |
| 3.2. | Выплата 2 разовых стипендий главы района одаренному ученику ДМШ и участнику художест- венной самодеятельности | местный бюджет | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Отдел культуры | Поддержка юных дарований |
| 4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и художественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение мебе- ли, стеллажей, ин- вентаря, орг.техники для учреждений культуры | местный бюджет внебюджет | 74 | 14 | 25 | 35 | Отдел культуры, ЦБС. РДД, ДМШ | Для улучшения комфортной среды для населения и соз дания базовой модельной библиотеки |
| 4.2. | Приобретение звуко- усилительной аппаратуры для озвучивания массо- вых мероприятий на площадях и стадио- нах района | местный бюджет | 150 | - | - | 150 | Отдел культуры | Для улучшения культурного об- служивания населения |
| 4.3. | Приобретение музы- кальных инструмен- тов и фонотеки для МОУДОД «Ельцовская ДМШ» | местный бюджет | 76,5 | - | 26,5 | 50 | Отдел культуры ДМШ | Для улучшения качества допол- нительного образования детей |
| 4.4. | Установка пожарно- охранной сигнализа- ции в районной библиотеке и ДМШ, приобретение пер- вичных средств пожаротущения для учреждений культуры | местный бюджет | 55 | - | 5 | 50 | Отдел культуры, ЦБС, ДМШ | Для сохраннос- ти библиотеч- ных фондов, для безопаснос- ти работников, учащихся и читателей |

Финансирование осуществляется в соответствии с краевой целевой программой «Культура Алтайского края на 2007-2010 годы».

Глава района                                                                                             А.С. Мартынов