**Отчет**

**О ходе выполнения программы социально-экономического**

**развития Ельцовского района до 2017 в 2015 году**

 Программа социально-экономического развития Ельцовского района на период до 2017 года разработана и утверждена в декабре 2012 года. В сентябре 2014 года в программу внесены изменения.

 Главной целью Программы является повышение качества жизни населения района на основе устойчивого, динамичного развития экономики и создания благоприятной окружающей среды.

 В Программе структурно выделены три блока наиболее значимых целей, сформированные с учетом местных проблем и приоритетов:

Первый блок - достижение высокого уровня и качества жизни населения;

Второй - создание условий для устойчивого экономического роста;

Третий - повышение эффективности управления.

Реализация Программы определяется через ежегодный мониторинг, в ходе которого осуществляется:

- оценка степени достижения фактических и прогнозных целевых индикаторов (показателей);

- сбор и обработка информации о степени реализации инвестиционных проектов;

- выполнение муниципальных целевых программ.

Информационной основой для подготовки отчета о реализации Программы являются данные органов государственной статистики, отчеты структурных подразделений администрации района.

**Целевые индикаторы:**

**Первый блок 12 показателей:**

**Коэффицие**нт естественного прироста (убыли) населения. В 2015 году составил -7,8. Предполагаем, что этот показатель не будет выполнен и в 2017 году. Анализ показывает что, за последние 4 года район убывает. Смертность превышает рождаемость. А в 2015 году этот показатель был самый высокий – 129 человек. (2012-121, 2013-98, 2014-105, 2015-129), родилось (2012-98, 2013-77, 2014-63, 2015-81).

 Причины смерти - болезнь системы кровообращения 24%,

старость 41%,

болезнь органов пищеварения 13%,

онкозаболевания 7%,

самоубийства – 5,6%,

Вич инфекция 2,4%.

**По миграционному** приросту район уже второй год прирастает в 2014 году на 32 человека в 2015 на 18.

Коэффициент миграционного прироста по результатам программы будет выполнен, по итогам 2015 года составил 3,0 с плюсом.

**Среднемесячная заработная плата одного работника по итогам 2015 года составила** 16845 рублей. Темп роста среднемесячной заработной платы составил 10%. Показатель планируем выполнить. Тенденция предыдущих лет 1 квартала 2016 года подтверждает это.

**Уровень официально** зарегистрированной безработицы за 2015 год составил 3,4%. Показатель выполняется на протяжении трех лет. Планируем, что будет выполнен и по итогам программы.

**Ввод в действие** жилых домов. По итогам 2015 года введено 747 кв.м. жилой площади. Показатель выполняется.

**Обеспеч**енность жильем показатель с 2013 года 28 кв.м. на душу населения. Выполняется.

**Среднемесячные денежные доходы на душу населения. В 2015 году составил 12917. На** 1% ниже уровня 2014 года. По условиям программы он должен за 2016 и 2017 год вырасти на 30%. Предполагаем, что рост уровня доходов за 2016 год будет, но не 30%.

**Ввод новых** рабочих мест за 2015 год составил 67. Показатель выполняем и по итогам программы он будет выполнен.

**Показатели по дополнительному образованию, дошкольному образованию и по культурно**-досуговым мероприятиям выполняется и по итогам программы будет выполнен.

**Второй блок 10 показателей**

Промышленное производство. По итогам 2015 года предприятия промышленности и ПО Ельцовское и ДРСУ сработали с прибылью и ростом производства продукции, но так как ДРСУ ушло и участок стал филиалом, данные в статистике не отразились. Поэтому и он ниже уровня 2014 года на 16%

В 2015 году рост объемов продукции сельского хозяйства к уровню 2014 года составил 129%. Показатель планируем выполнить.

Урожайность составила 11,4%. Планировали 13-14. Несмотря на отставание, думаю, показатель будет выполнен. Предыдущие годы был он 13-13,5. Многое будет зависеть от погодных условий.

Поголовье растет небольшими темпами, но прирост ежегодный. Пока прогноз на выполнение давать трудно, но предпосылки есть район вот уже второй год получает гранты на развитие животноводства.

Инвестиции – показатель не будет выполнен. В 2015 году он был снижен до 11,0 млн.руб. Причин несколько – это и отсутствие средств у КФХ, большая закредитованность хозяйствующих субъектов района. В данных статистики теперь нет малых и средних предприятий, которых у нас большинство.

Оборот розничной торговли, общественного питания и услуг – рост есть, но он 1-2-3%. Показатель не будет выполнен, при планировании были цифры заложены исходя из того что рост ежегодно в 2012-2013 году у нас по торговле был 10-14%.

По занятым в малом и среднем бизнесе и обеспеченности населения торговой площадью показатель будет выполнен.

**Третий блок 3 показателя.**

Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов в 2015 году составила 4637 руб. на душу населения, рост к уровню 2014 года составил 6%. Показатель планируем выполнить.

Уровень преступности в 2015 года составил 24,2, в 2014 году 24,9. (количество зарегистрированных преступлений на 1000 человек населения)

Уровень дорожно-транспортных происшествий 16,4 в 2015 году, 16,8 в 2014 году. (Количество на 10000 транспортных средств)

Итого из 25 показателей 18 показателей выполнены что составляет 72%.

**II. Отчет о реализации основных инвестиционных проектов**

 В рамках Программы на 2015 год планировалось реализовать 7 инвестиционных проектов через краевую адресную инвестиционную программу.

Бюджетные заявки на все объекты были поданы Администрацией в установленный срок.

По Мартыновской воде даже в две программы в ФЦП устойчивое развитие сельских территорий и в КАИП.

В 2015 году включен в КАИП один объект - Развитие систем тепло и водоснабжения с. Ельцовка.

По нему Закончена разработка ПСД , проходит государственная экспертиза.

Ремонт крыши Пуштулимской школы можно сказать работы выполнены самостоятельно без привлечения краевых средств по программе.

Ремонт ЕСОШ будет проводится в 2016 году. Не снимаем с контроля ремонт детского сада «Солнышко».

**III. Отчет о реализации целевых программ.**

Все денежные средства получаемые в районе, хоть учреждением здравоохранения, занятостью, социальной защитой, образованием в части субвенции, сельским хозяйством в части гос. поддержки – все идут по государственным программам.

ГП «Государственная поддержка многодетных семей на 2015-2020 годы»

ГП «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года»

ГП «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае»

в том числе дошкольного и дополнительного образования.

ГП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы

ГП «Содействие занятости населения Алтайского края на 2015-2020 годы»

ГП «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы

ВЦП «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края» на 2016-2018 годы

Муниципальные программы.

Не секрет, что из-за недостатка собственных средств реализуются программы и мероприятия, требующие софинансирования местного бюджета.

1. МЦ«Развитие образования в Ельцовском районе Алтайского края на 2015-

 2017 годы» 248,8 т.р. (175680 + 30000+25000+18000+70000)

2. «Развитие культуры Ельцовского района Алтайского края на 2015 год» 6,4 т.р.

 3. Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Ельцовском районе на 2011-2015гг 338,4 т.р.

4. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ельцовский район на 2011-2015гг 530,0 т.р.

5. Охрана труда 11,0.

6. Формирование здорового образа жизни населения района 30,0 т.р.

7. Развитие сельского туризма 25,0 т.р.

8. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 25,9 т.р.

9. Адресная инвестиционная программа 42,0

10. Устойчивое развитие сельских территорий 2015 нет но в 2016 будет 50,0

11. Содействие занятости и охрана труда 103,4 т.р.

12 Ремонт дорог 30,35 т.р. софинансирование 5%

13 Развитие физкультуры и спорта 25,8 т.р.

14 Противодействие терроризма

Эти все программы отражены в бюджете, при принятии бюджета на 2016 год есть отдельное приложение, о котором отражены планируемые цифры на 2016 год.